## Hoja1
Tarea | Inicio | Fin | Color | Avance | Coste
Carretera | 2023-02-01 | 2023-04-15 | green | 80% | 20000
Colegio | 2023-03-05 | 2023-06-25 | orange | 25% | 3000000
Cancha sintética | 2023-04-21 | 2023-07-05 | blue | 50% | 45000
Parque temático | 2023-05-16 | 2023-08-22 | Black | 11% | 120000
Veredas | 2023-07-18 | 2023-09-04 | green | 15% | 50000
Mantenimiento de pistas | 2023-09-27 | 2023-12-11 | orange | 90% | 30000
Centro de Salud | 2023-11-28 | 2024-02-06 | blue | 74% | 2000000